План мероприятий («Дорожная карта)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кочубеевском муниципальном районе Ставропольского края в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее соответственно- ГИА-9, ГИА-11) в МКОУ СОШ №7 в 2017 году | август- сентябрь 2017 года | Керейтова И.Н. |
| 1.2 | Рассмотрение на заседании МО МКОУ СОШ №7 вопроса «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году» | октябрь 2017 год | Руководители МО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11. | июль - сентябрь 2017 года | Керейтова И.Н. Семенюта В.И. |
| 2.2 | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2017 в разрезе подтверждения годовых оценок | август – сентябрь 2017 г. | Керейтова И.Н. Руководители МО |
| 2.3 | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам. | август - сентябрь 2017 г. | Керейтова И.Н. |
| 2.4 | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно -содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. | август - сентябрь 2017 г | Руководители ОУ Керейтова И.Н. |
| 2.5 | Организация и участие учителей-предметников в вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11, проводимых СКИРО ПК и ПРО. | в течение 2017/2018 учебного года | Руководители ОУ |
| 2.6 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ОГЭ и ЕГЭ 2017 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории) | в течение 2017/2018 учебного года | Попова О.И. Лагутина Е.Б. |
| 2.7 | Совещание-собеседование с учителями работающими в выпускных классах по вопросам подготовки выпускников IX и XI классов к государственной итоговой аттестации | ноябрь 2017, февраль 2018 | Керейтова И.Н. |
| 2.8 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы | в течение учебного года | Керейтова И.Н. |
| 2.9 | Организация и проведение мастер-классов | Февраль 2017г. | Керейтова И.Н. Руководители МО |
| 2.10 | Организация и проведение в МКОУ СОШ №7 - не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2018 году по обязательным предметам (русский язык, математика); - не менее двух репетиционных экзаменов - по предметам по выбору | в течение 2017/2018 учебного года | Керейтова И.Н. |
| 2.11 | Совещание при зам директоре по УВР по мониторинговым исследованиям по оценке образовательных достижений обучающихся. | в течение 2017/2018 учебного года | Керейтова И.Н. Учителя-предметники |
| 2.12 | Работа с учителями -предметниками, показывающими низкие образовательные результаты: - Сформировать группу риска общеобразовательных организаций, учителей- предметников по результатам ГИА-9, ГИА-11 обучающихся школы - Составить график индивидуальной работы с учащимися -Разработка программы реформирования образовательного пространства общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты, в целях повышения качества образования, включающей: - закрепление за базовыми школами; - оказание методической помощи - повышение квалификации кадров - Систематическое оказание поддержки учителям начальной школы, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы - Отчет учителей-предметников по самообразованию. - Отработка тем, по которым показаны низкие результаты, по предметам на уровне района в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников | сентябрь октябрь ежеквартально март 2017г. в течение 2017/2018 учебного года | Учителя – предметники Керейтова И.Н. Руководитель МО Дементьева Н.В. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА -9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами и правовыми актами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края | в течение учебного года | Прокопова С.В. Керейтова И.Н. |
| 3.2 | Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, разработанных на федеральном и региональном уровне | в течение учебного года | Керейтова И.Н. |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1 | Внесение предложений в бюджет Кочубеевского муниципального района в части: - обеспечения ППЭ необходимой компьютерной техникой, канцелярскими товарами; - содержание оборудования; - организации доставки организаторов и участников ГИА-9 и ГИА-11 к месту проведения экзаменов и др. | ноябрь 2017 года | Прокопова С.В. |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Подготовка и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябре 2017 года (сбор информации, заявлений, направление сведений в РЦОИ и МО и МП СК и др.) | август-сентябрь 2017 года | Керейтова И.Н. |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2017 года | Керейтова И.Н. |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том числе организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | декабрь 2017, февраль, май 2018 года | Прокопова С.В. Керейтова И.Н. Лысанева Г.Н. |
| 6. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году |
| 6.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Керейтова И.Н. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта МКОУ СОШ №7 в информационно-телекомунникационной сети Интернет информацией по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Керейтова И.Н. Митаниев А.И. |
| 6.3 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Керейтова И.Н. Кл.руководители |
| 6.4 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Прокопова С.В. Галушкина Е.В. Керейтова И.Н. |
| 6.5 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования | В соответствии со сроками, в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Керейтова И.Н. |
| 6.6 | ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |
| 6.7 | ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | В соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. №1400 |  |
| 6.8 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | август 2017 - апрель 2018 года | Керейтова И.Н. |
| 6.9 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах образовательных организаций | в течение 2017/2018 учебного года | Прокопова С.В. |
| 6.10 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников через проведение консультаций, совещаний, собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2017/2018 учебного года | Керейтова И.Н. Усачева И.В.(Б) |
| 6.11 | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей МКОУ СОШ №7, представителей общественности | в течение 2017/2018 учебного года | Прокопова СВ. Керейтова И.Н. |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1 | Проведение мониторинга деятельности учителей -предметников в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов); - информации, размещенной на официальных сайтах; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | ПрокоповаС.В. Керейтова И.Н. Учителя-предметники |
| 7.2 | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2017 года | Керейтова И.Н. |